## Feuil1
| Travail à faire | Tâches réalisées | Personnes | Date | Heure début | Heure fin | Total
Jalon 0 | Réalisation d'un document de description du sujet : titre, composition du groupe description brève du sujet (idée, résultat final souhaité, perspectives) | Idée du sujet mis au point, brain storming pour le projet | Tout le groupe | 2015-02-07 | 19h00 | 22h00 | 15
|  | Répartition des tâches pour les vacances | Tout le groupe | 2015-02-12 | 10h00 | 11h00 | 5
|  | Rédaction du délivrable | CAYRE | 2015-02-21 | 15h00 | 17h00 | 2
|  |  | AMILHAUD EXTRANT LAURENT LIOTTARD | 2015-02-21 | 17h00 | 21h00 | 16
|  | rendu du délivrable |  | 2015-02-25
[5 empty] | Nombre d'heure totales passées sur ce jalon | 38
[5 empty] | Pourcentage du projet réalisé | 12.67%
[5 empty] | Pourcentage total du projet réalisé | 12.67%
| Travail à faire | Tâches réalisées | Personnes | Date | Heure début | Heure fin | Total
Jalon 1 | Réalisation d'un document donnant les diagrammes de cas d'utilisation de l'application, de la documentation ainsi que des scénarios en découlant | Réalisation d'un essai de présentation de fichier externe de recette | CAYRE | 2015-03-01 | 10h00 | 11h00 | 1
|  | Réalisation de la première version du diagramme de cas d'utilisation et la documentation | Tout le groupe | 2015-03-03 | 15h00 19h00 | 17h00 21h00 | 20
|  | Création logo | LIOTTARD | 2015-03-08 | 18h00 | 19h00 | 1
|  | Rédaction délivrable version 1 | EXTRANT LAURENT | 2015-03-09 | 19h00 | 22h00 | 6
|  | Rendu du délivrable version 1 |  | 2015-03-11
|  | Correction délivrable version 1 | EXTRANT LAURENT LIOTTARD | 2015-03-14 | 19h00 | 22h00 | 9
|  | Rendu du délivrable version 2 |  | 2015-03-18
[5 empty] | Nombre d'heure totales passées sur ce jalon | 37
[5 empty] | Pourcentage du projet réalisé | 12.33%
[5 empty] | Pourcentage total du projet réalisé | 25%