## Feuil1
| Travail à faire | Tâches réalisées | Personnes | Date | Heure début | Heure fin | Total
Jalon 0 | Réalisation d'un document de description du sujet : titre, composition du groupe description brève du sujet (idée, résultat final souhaité, perspectives) | Idée du sujet mis au point, brain storming pour le projet | Tout le groupe | 2015-02-07 | 19h00 | 22h00 | 15
|  | Répartition des tâches pour les vacances | Tout le groupe | 2015-02-12 | 10h00 | 11h00 | 5
|  | Rédaction du délivrable | CAYRE | 2015-02-21 | 15h00 | 17h00 | 2
|  |  | AMILHAUD EXTRANT LAURENT LIOTTARD | 2015-02-21 | 17h00 | 21h00 | 16
|  | rendu du délivrable |  | 2015-02-25
[5 empty] | Nombre d'heure totales passées sur ce jalon | 38
[5 empty] | Pourcentage du projet réalisé | 12.67%
[5 empty] | Pourcentage total du projet réalisé | 12.67%
| Travail à faire | Tâches réalisées | Personnes | Date | Heure début | Heure fin | Total
Jalon 1 | Réalisation d'un document donnant les diagrammes de cas d'utilisation de l'application, de la documentation ainsi que des scénarios en découlant | Réalisation d'un essai de présentation de fichier externe de recette | CAYRE | 2015-03-01 | 10h00 | 11h00 | 1
|  | Réalisation de la première version du diagramme de cas d'utilisation et la documentation | Tout le groupe | 2015-03-03 | 15h00 19h00 | 17h00 21h00 | 20
|  | Création logo | LIOTTARD | 2015-03-08 | 18h00 | 19h00 | 1
|  | Rédaction délivrable version 1 | EXTRANT LAURENT | 2015-03-09 | 19h00 | 22h00 | 6
|  | Rendu du délivrable version 1 |  | 2015-03-11
|  | Correction délivrable version 1 | EXTRANT LAURENT LIOTTARD | 2015-03-14 | 19h00 | 22h00 | 9
|  | Rendu du délivrable version 2 |  | 2015-03-18
[5 empty] | Nombre d'heure totales passées sur ce jalon | 37
[5 empty] | Pourcentage du projet réalisé | 12.33%
[5 empty] | Pourcentage total du projet réalisé | 25%
| Travail à faire | Tâches réalisées | Personnes | Date | Heure début | Heure fin | Total
Jalon 2 | Réalisation d'un document donnant les diagrammes de séquence et le diagramme de classe métier de l'application, et d'un diaporamma pour l'oral de revue de projet. | Début mise en page des recettes dans un fichier excel | Tout le groupe | 2015-03-25 | 18h00 | 19h00 | 1
|  | Réalisation diagramme de séquence pour chaque cas | EXTRAND | 2015-03-30 | 18h00 | 22h00 | 4
|  | Réalisation diagramme de classe métier | EXTRAND | 2015-04-02 | 18h00 | 19h00 | 1
|  | Création diaporamma | LAURENT | 2015-04-03 | 19h00 | 20h00 | 1
|  | Préparation oral | Tout le groupe | 2015-05-04 | 11h00 | 12h00 | 4
|  | Rédaction délivrable version 1 | Tout le groupe | 2015-04-05 | 16h00 | 18h00 | 10
|  |  | EXTRAND LAURENT | 07/04/015 | 18h00 | 22h00 | 8
|  | Rendu du délivrable version 1 |  | 2015-04-08
|  | Correction délivrable version 1 | EXTRANT LAURENT | 2104/2015 | 18h00 | 22h00 | 8
|  | Rendu du délivrable version 2 |  | 2015-04-22
|  | Correction délivrable version 2 | EXTRAND LAURENT | 2015-04-05 | 18h00 | 22h00 | 8
|  | Rendu du délivrable version 3 |  | 2015-05-06
[5 empty] | Nombre d'heure totales passées sur ce jalon | 37
[5 empty] | Pourcentage du projet réalisé | 12.33%
[5 empty] | Pourcentage total du projet réalisé | 37.33%
| Travail à faire | Tâches réalisées | Personnes | Date | Heure début | Heure fin | Total
Fin du projet | Réalisation d'un document de Rapport de développement et de test, rendu du tableau de bord. Mise a disposition du code source complet du projet sur GitHub Préparation à l'oral de projet | Code partie favoris | EXTRAND
|  | Code partie recette | LAURENT EXTRAND | 2015-05-30 | 10h00 | 16h00 | 12
|  | Code partie recherche | LIOTTARD AMILLHAUD
|  | Code partie admin | EXTRAND
Création diaporamma
|  | Préparation oral | Tout le groupe | 2015-06-10 | 14h00 | 16h00 | 10
|  | Rédaction rapport de développement |  | 2015-10-09
|  | Rendu fin de projet |  | 2015-06-10
[5 empty] | Nombre d'heure totales passées sur ce jalon | 22
[5 empty] | Pourcentage du projet réalisé | 7.333%
[5 empty] | Pourcentage total du projet réalisé | 44.67%